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FICHE SIGNALETIQUE DU MP
1. Commune de : Ayorou
Intitulé du microprojet : Ouverture de bandes pare feu dans les villages de Boni ,Tidikit ,W Koira.
	 	
Type de microprojet :        Agriculture               Environnement              Elevage                    
      Protection sociale                  Réhabilitation/protection infrastructure
2. Catégorie du microprojet :                  A                  B               C
Localités (villages) : Boni ,Tidikit ,W Koira.
3. Géo référencement :… 
4. Nombre de bénéficiaires : directs H  155  F 200 Total : 355 indirects H : 180 F :  225 Total :   405
5.  Indicateurs de résultats du microprojet :     Nbre km : 300 Qté Tonnes10 ;_ Nbre Ménages __ 250____ ; autres :______________

6. Date de démarrage souhaitée :     01/10/2018

7. Durée du microprojet :   60 jours

8.  Cadre de pérennisation des réalisations : sécurisation  foncière           comité de gestion                        mécanisme autofinancement            mécanisme de replicabilité  (adoption, diffusion)        mécanisme de suivi/surveillance        
























1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

[bookmark: _Toc144799426][bookmark: _Toc385583018]1. Problématique	
[bookmark: _Toc122405108][bookmark: _Toc143829657]Les aléas climatiques couplés aux pressions humaines et animales sont les causes de la dégradation progressive du potentiel productif, exposant ainsi  les terres de cultures, les produits de récoltes (greniers, villages et de pâturage) aux différentes formes de calamités et risques grandioses qui engendrant de façon récurrente  la baisse des rendements des espaces agropastoraux.    
La commune rurale d’Inates connait un niveau de dégradation accentuée de ses ressources agro-sylvo-pastorales affectant de manière alarmante les conditions de vie des communautés de base.  Cette situation accentue la vulnérabilité de la population face aux effets de changement et variabilité climatiques.
  
[bookmark: _Toc143829660][bookmark: _Toc122405112]
2. PRESENTATION DU PROMOTEUR  
[bookmark: _Toc327376443]2.1 Présentation du promoteur du microprojet 
Située  à 85 km de Tillabéri qui est le chef lieu de la Région, dans sa partie Nord- Ouest, la commune d’Ayorou est l’une des deux communes, avec Inates, que compte le département d’Ayorou.
Ayorou qui est le chef lieu de la commune est aussi le chef lieu du département du même nom.
La commune d’Ayorou est limitée:
· Au Nord-Est par la commune d’Inates à 85 km d’Ayorou et la commune de Labzanga (République du Mali) à 45 km d’Ayorou ;
· Au Sud par la commune de Dessa (département de Tillabéri) ;
· A l’Ouest par la commune du Gorouol (département de Téra) ;
· A l’Est par les communes de Sakoira et Anzourou (département de Tillabéri)
Ancien poste administratif, Ayorou devient département comme tous les autres postes administratifs du Niger à partir de la loi N°2011-22 du 08 août 2011, érigeant les anciens postes administratifs en département et fixant les noms de leurs chefs-lieux.

[bookmark: _Toc440384946]2. 2 Diagnostic de la situation environnementale :
[bookmark: _Toc440384947]Potentialités et contraintes
Le département d’Ayorou dispose de :
· Les parcs agro forestiers : du fait que leur développement soit intimement lié aux activités agricoles,  
· un important troupeau d’hippopotames.;
· 2 mares permanentes et 5 semis – permanentes ;
· le fleuve Niger qui traverse le département sur une longueur d’environ 45 km. 

Ces différentes potentialités sont soumises à de multiples contraintes environnementales parmi lesquelles on peut citer :
· Une pluviométrie mal repartie dans le temps et dans l’espace avec un cumul variant entre 350 mm au nord et 450 mm selon les années ;
· Un ensablement continu des plans et points d’eau ;
· La persistance des pratiques agricoles et pastorales inappropriées et des fléaux tels que les feux de brousse, envahissement du fleuve par la jacinthe d’eau, le surpâturage, les déboisements excessifs, la pêche irrationnelle ;
· La surexploitation des ressources naturelles par les communautés ;
· La pollution des espaces et les points d’eau par les déchets plastiques.
Ces contraintes ont pour conséquences la réduction considérable du potentiel végétal, faunique et halieutique accentuant le processus de désertification.

Ainsi, Ce présent micro projet intitulé « ouverture de 500 Km de bandes  pare feux dans la commune rurale de  Inates » cadre parfaitement avec les politiques et stratégies nationales en matière de sécurisation des productions, de lutte contre la désertification et constitue un outil efficace de réduction de la pauvreté.
3.  DESCRIPTION DU PROJET
3.1 Objectif global
C’est d’améliorer les conditions de vie des populations par l’ouverture des bandes pare feux pour lutter contre les feux de brousse dans les villages de Boni, Tidikit, W Koira de la commune rurale de Ayorou.
3.2 Objectifs spécifiques
· [bookmark: _GoBack]Informer et sensibiliser les populations de la menace que constitue les feux de brousse;
· Identifier, former et équiper les comités de lutte contre les feus de brousse ;
· Créer des comités villageois de brigadiers anti feu de brousse ;
· Ouvrir 300 km des bandes pare-feux.
· . Description technique 
· Pour être efficace, un pare feu doit protéger un espace 10 fois sa largeur ce qui  détermine l'écartement entre les bandes. La largeur est fonction de la hauteur des herbes. La Superficie Protégée( SP) est obtenue en multipliant la Longueur de la bande(L) par l'Ecartement(E) entre les bandes: SP(ha) =L x E

3.3 TYPE(S) D’INTERVENTION  ET RESULTATS ATTENDUS
3.3.1 type(s) d’intervention

La technique consiste à ouvrir des bandes pares feux dans les villages de Boni ,Tidikit ,W Koira.
 .
Les normes techniques sont les suivantes : 
· Largeur de la bande ……………………………………20m
· Ecartement  entre les bandes ………………………..200  
· Longueur bandes…………………………………………5Km environ
· Rémunération par Km…….……………………………50 000FCFA
· Disposition des bandes: Parallèle l’une par rapport à l’autre, mais perpendiculaire à la direction du vent dominant. 

3.3.2  Résultats attendus
· 300km de bandes pare-feu installées ;
· 10 brigadiers anti-feu formés et équipés ;
· 3 villages informés et sensibilisés sur les méfaits des feux
· Environnement préservé 
· Les revenus sont augmentés et le risque de déficits fourragers atténués;
· Les techniques de lutte contre le feu de brousse sont maîtrisées. 
	
4. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
 4. 1 Cadre de Gestion et de pérennisation des investissements
· l’exécution de l’activité sera conduite par la population bénéficiaire à travers un comité de gestion formalisé qui est chargé de la mobilisation et de l’encadrement rapproché ainsi que de la gestion  de matériel mis à la disposition des travailleurs.
	
4.2 Passation de marché 
Le mécanisme de passation de marché  pour la fourniture du matériel  sera conforme à la procédure de la banque Mondiale ou à la procédure de passation des marchés publics en vigueur dans notre pays.
La commission de passation de marché mise en place par la Mairie est composée des représentants de la commune et de la  Direction départementale de l’Environnement.
Le montant total de l’acquisition du matériel (petit matériel de chantier et équipements mesures de sauvegarde) étant de 2 314 550FCFA, donc le type de passation de marché retenu est la consultation  restreinte (montant acquisition Inférieur ou égal à 10.000 .000 FCFA).
Information- sensibilisation
L’information et la sensibilisation seront réalisées dans la zone d’intervention du projet en vue d’informer et d’expliquer la stratégie de mise en œuvre des différentes actions du projet. Elles seront effectuées grâce aux missions de terrains au cours des quelles les différentes communautés riveraines de la commune rurale de Ayorou seront entretenues sur les causes, les conséquences de feux de brousse,  les mesures préventives et curatives de lutte contre les feux de brousse.

Formation des membres de comités anti feu 

 La formation théorique s’intéressera aux technique d’ouverture de bande pare feu, à la lutte préventive et curative de feu de brousse.  10 brigadiers anti feu seront formés sous la responsabilité technique de la Direction Régionale de l’Environnement.

 Bandes pare feux 
Les pare-feux sont des bandes créées sur les aires de pâturages en les débarrassant des toutes matières organiques inflammables pour pouvoir minimiser les effets néfastes de feu de brousse. 

5. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 
Les risques qui pourraient compromettre la mise en en œuvre du projet et l’atteinte des résultats attendus est entre autres :
· Instabilité politique ;
· Conflits sociaux ;
· Rupture de financement ;
· Etc. 
Les solutions envisageables en cas des risques, seront le règlement à l’amiable et l’intensification des campagnes de sensibilisation pour permettre aux populations de s’approprier le projet. Surtout que le programme est basé une approche participative dans laquelle les populations sont placées au cœur du processus. En plus de cela mettre en place  un système de communication fonctionnel et sincère entres les différents acteurs. 

6 SUIVI DES ACTIVITES
Des missions seront organisées tout au long du déroulement des travaux :
· Une mission d’information et de sensibilisation des bénéficiaires qui sera assurée par la Direction Départementale de l’Environnement
Le suivi évaluation  sera fait de la façon suivante:
· Un système de suivi évaluation régulier qui sera assuré par le Service Communal de l’Environnement;
· Un suivi évaluation périodique qui sera organisé par la Direction Départementale de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable de Tillabéri;
· Un suivi évaluation des autorités coutumières et administratives ; 
· Un suivi évaluation de la DRE/SU/DD au niveau de la région;













7 BUDGET
	Rubriques 
	Unité
	Quantité 
	coût unité
	coût total
	%coût

	I. Information/sensibilisation
	
	
	
	
	

	Perdiems
	
	
	
	138 000
	

	carburant  
	L
	
	540 
	62  000
	

	Sous total I
	
	
	
	200 000

	0,97

	II Achat kit  matériel 
	
	
	
	
	

	Rubans

	u
	3

	15 000

	 45 000
	

	Coupe-coupe

	u
	30

	3.000

	90 000
	

	Râteaux

	u
	150

	2.000

	300.000
	

	Hilaires

	u
	150

	3.000

	450.000
	

	Cordes

	u
	 4

	15.000

	60.000
	

	Bidons d’eau

	u
	20

	1.500
	30.000
	

	Paires de gants
	U
	400
	2.000
	800.000
	

	bavettes
	u
	600
	200
	120.000
	

	Boite à pharmacie

	u
	1
	50.000
	50.000
	

	Sous total II hors taxe
	
	
	
	1 945 000
	

	TVA
	
	
	
	369 550
	

	Sous total II TTC
	
	
	
	2 314 550
	11,31

	V Formation des membres de comités anti feu 
	
	
	
	
	

	Perdiems brigadiers (10)  
	U
	10persx2jrs
	3000
	60 000
	

	Matériel didactique
	U
	1
	20 000
	20 000
	

	Perdiems Formateurs (2)
	H/j
	4
	25 000
	100 000
	

	Transport brigadiers 
	
	10
	3000
	30 000 
	

	Transport formateurs (2cadres +chauffeur)
	
	
	
	30 000
	

	Perdiems chauffeur
	H/J
	2jrs
	20 000
	20 000
	

	Sous total V
	
	
	
	260 000
	1,27

	IV Rémunération travail 
	
	
	
	
	

	Ouverture Bande pares feux
	U
	300 km
	50 000
	15 000 000
	

	Chef de chantier 
	H/m
	2mois
	150 000/mois
	300 000
	


	Equipe encadrement (12traceurs , 2encadreurs)
	H/J
	2 mois 
	1traceur=35 000/mois
1 encadreur = 50 000/mois
	1 040 000
	

	Sous total IV
	
	
	
	16 340 000
	79,87

	VI Suivi DRE
	
	
	
	
	

	Perdiems 2cadres +chauffeur
	H/j
	
	
	60 000
	

	Carburant 
	L
	70
	540
	37 800 
	

	Sous total
	
	
	
	97 800
	0,48

	Suivi DDE 
	

	Perdiems 2cadres +chauffeur
	
	
	
	120 000
	

	Carburant 
	L
	95
	540
	51 300 
	

	Sous total
	
	
	
	171 300
	0,83

	Suivi communal
	

	Perdiems maire+2élus +chauffeur
	
	
	
	50 000
	

	Carburant
	L
	45 
	540
	24 300
	

	Sous total
	
	
	
	74 300
	

	Sous total VI
	
	
	
	343 400
	1,68

	Lancements des travaux
	
	
	
	
	

	Médias
	
	
	
	250 000
	

	Perdiems participants (Autorités+cadres +chauffeur
	
	
	
	450 000
	

	carburant
	
	
	
	300 000
	

	Sous total VII
	
	
	
	1 000 000
	4,88

	Elaboration DMP
	
	
	
	150 000
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	20 457 950
	









